ПРОГРАМА

ПРОГРАМА

ЗА

ОВЛАДЯВАНЕ  ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИ КУЧЕТА И КОТКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАЙРЕДИН

2019  - 2022 г.

Съдържание:

I. ВЪВЕДЕНИЕ В ПРОГРАМАТА

- Описание на проблема.

- Причини за възникване на проблема.

- Популация на бездомните кучета.

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ПРОГРАМАТА

- Цели.

- Задачи.

III. МЕТОДОЛОГИЯ И МЕРКИ

- Метод.

- Мерки.

IV. УЧАСТНИЦИ В ПРОГРАМАТА

- Местна власт.

- Изпълнители на програмата

- Общинска администрация

V. РАБОТЕН ПЛАН ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИТЕ, ПРЕДВИДЕНИ В ПРОГРАМАТА

VI. НОРМАТИВНА БАЗА И МЕЖДУНАРОДЕН ОПИТ

- Закон за защита на животните.

- Закон за ветеринарномедицинската дейност.

- Международна практика.

VII.	ОЦЕНКА ЗА УСПЕВАЕМОСТ НА ПРОЕКТА - КРИТЕРИИ:

- Качествени промени, които се очакват в следствие на изпълнение на мерките.

- Количествени подобрения.

- Критерии за изпълнението на програмата.

VIII.	СРЕДСТВА И РЕСУРСИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА

- Финансиране.

- Човешки ресурс.

- Време за изпълнение.

- ВЪВЕДЕНИЕ В ПРОГРАМАТА

Свръхпопулацията на уличните животни /основно улични кучета и котки/ в последните години се превърна в един от сериозните проблеми на цялото ни общество не само поради големия брой бездомни кучета и котки . Години наред той не се решава, а предприеманите действия за масово избиване на тези животни води в крайна сметка единствено до неговото задълбочаване. Значителното нарастване на броя на уличните кучета и котки води до рискове за здравето на населението и поставя под съмнение европейския облик на българските градове и хуманното третиране на животните.

Ясно е, че наличието на безстопанствени кучета и котки  води до проблеми. Трудно осъзнато обаче е това, че наличието на кучета и котки  по улиците е основно причинено от хората и тяхната безотговорност. За да се появи на улицата, където се превръща в проблем, кучето е дошло от нечий дом. Собствениците на кучета и котките не са достатъчно запознати с изискванията на тези животни, по отношение на грижите при отглеждането им, и при първите срещнати трудности животното или неговото потомство е изоставено на улицата. Не се спазват и най-елементарните нормативни изисквания при извеждане на кучето в градската среда и това не е от непознаване на закона или наредбата, а от липса на правилно изградено мислене и нагласа в тази посока. Малцина са тези, които са запознати с биологията на вида, и които си дават реална сметка за това каква вреда може да нанесем с едно единствено изоставено на улицата куче или коте.

За да се реши проблемът с бездомните кучета и котки  на първо място е необходимо да се приложи единен метод във всички населени места на територията на община Хайредин. Да се следват комплексни мерки, определени от Световната здравна организация: строг контрол върху търговията и размножаването на домашни кучета и котки; кастрация и връщане по места на социализирани кучета и котки, които се поемат за обгрижване от страна на граждани и  организации. Изчислено е, че при правилно приложение на изброените мерки, в зависимост от числеността на популацията, кучетата се свеждат до минимум в период от 3 до 5 години.

Настоящата Програма се изготвя/ актуализира в изпълнение на Закона за защита на животните и Закона за ветеринарномедицинската дейност. Поради факта, че проблемът с безстопанствените кучета и котки е сериозен за обществото, и е с многостранни измерения (хуманно медицински, ветеринарномедицински, социално-битови, икономически и екологични) .

- Описание на проблема - големият брой бездомни кучета и котки води до:

1.1.	здравни рискове за хората:

- уличните кучета и котки  могат да бъдат преносители на болести, опасни за човека и селскостопанските животни - бяс, тения, бруцелоза, микроспория, демодекоза и др.;

- регистрирани са случаи на ухапвания на хора от кучета.

1.2.	създаване на дискомфорт на населението:

- много хора се страхуват от кучета;

- през нощта, шумът създаван от животните смущава гражданите;

- животните са една от причините за замърсяване на градската среда;

- тежкото положение на уличните кучета и котки травмира хората, които обичат животните.

1.3.	икономическа неефективност:

-	нерегулярните мерки взимани от някои общини за решаването на проблема са свързани с разходи, а в същото време не се постигат реални резултати.

1.4.	тежко положение на уличните кучета и котки:

- кучетата и котките страдат от различни болести, глад и студ;

- много от бездомните животни биват измъчвани, малтретирани и дори убивани от граждани.

- Причини за възникване на проблема

- Липсата на контрол върху популацията на домашни кучета и котки;

- Неефективност на прилаганите до момента методи и несъобразяване с комплексния характер на проблема;

- Временното използване на кучета за пазачи на вили, строежи, гаражи и др., след което се изоставят.

- Липсата на хуманно образование за отношението към животните и грижите, от които се нуждаят - собственикът не е подготвен за проблемите, съпровождащи отглеждането на куче или коте, в резултат на което при възникнали трудности може да го изостави;

3.Популация на бездомните кучета и котки.

Ефективен подход за установяване на контрол върху кучешката и котешката популация:

- прилагане на кастрация на уличните кучета и котки, и връщането им по обитаваните от тях места с редовен ветеринарномедицински надзор

- регистрация на домашните кучета и популяризиране на ползите от кастрацията им, с цел установяване на контрол върху размножаването им и предотвратяване на евентуалното им изоставяне.

До скоро липсващата адекватна нормативна база и отсъствието на съвместни действия между местна власт, ОЗЖ и граждани бе основната причина за задълбочаване на проблема с бездомните кучета и котки,и невъзможност за неговото ефективно и трайно решение.

Кучето достига полова зрялост на 7-8 месечна възраст. Ражда 2 пъти годишно средно по 5 до 8 кученца. Очевидно е, че само няколко изгонени домашни кучета са в състояние за кратко време бързо да увеличат броя на бездомните кучета. Ако не се вземат навременни мерки, броят им нараства до като достигне определен максимум. Този максимум се нарича "носещ капацитет на средата" и зависи от условията на средата - количество храна, вода и възможности за подслон. При достигане на носещия капацитет на средата раждаемостта и смъртността на бездомните кучета се изравняват, което означава че броят им не се увеличава. Ако в тази ситуация се предприеме само отстраняване на бездомните кучета ще се предизвика освобождаване на ниши, които за кратък период ще бъдат заети от други кучета - новородени или мигриращи. Т.е. ще се наблюдава временно намаляване броя на уличните кучета, последвано от възстановяване, пак намаляване и възстановяване - един цикличен и непрестанен процес.

Котките се размножават много по – бързо от кучетата и това се дължи на биологичния им цикъл. Котката ражда от 2 до 7 слепи котенца. Средната продължителност на живота при котките е от 12 до 15 годни.

Какво става при прилагане на кастрация на уличните кучета и връщането им по обитаваните от тях места?

Не се освобождават ниши, тъй като кучетата се връщат на местата, от където са взети за гратисния период, необходим за блокиране на раждаемостта- когато капацитетът на средата се ограничи само от стерилни животни. Следва етапът на постепенно изтегляне на кучетата в приюти, тъй като отстраняването вече не може да се компенсира от раждаемост - липсват репродуктивните животни. Броят на кучетата от улицата постепенно се редуцира до трайното изчезване на явлението "улични кучета".

В началото на 2008 г. бе гласуван и приет първия в България Закон за защита на животните (ДВ, бр. 13 от 08.02.2008 г.) - дълго чакан, дълго обмислян и спорен. Законът въвежда съвременни, научно-обосновани методи за справяне с безстопанствените кучета, които са препоръчани и в резултат на дългогодишни проучвания от страна на Световната здравна организация. Законът получава високи оценки, като модерен, съвременен, европейски, един от най-добрите в Европа.

Законът предвижда работа по програми за залавяне, кастрация, обезпаразитяване, ваксинация срещу бяс и връщане по местата на залавяне на животните или настаняването им в приюти. Особено внимание се обръща на дълготрайните мерки за контрол и регистрация на домашните любимци, тъй като е ясна и категорична връзката между безотговорното отглеждане и липсата на контрол върху домашните кучета и големият брой на бездомните кучета.

Особено важно е да се осъзнае, че бездомните животни са плод на нашата безотговорност.

За решаването на проблема с безстопанствените животни са необходими единна цел, общи усилия и воля, координация и комуникация.

II.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ПРОГРАМАТА

1.	Цели:

1.1.Установяване на контрол върху популацията от домашни и безстопанствени кучета и котки, като се гарантира здравето на хората, безопасността на градската среда и европейския имидж на с.Хайредин.

1.2.Редуциране броя на безстопанствените (улични) кучета и котки до трайно намаляване на популацията, съгласно разпоредбите на действащото законодателство.

2.	Задачи:

2.1.Намаляване до минимум на рисковете от разпространяване на зоонози (болести предавани от животни на хора).

2.2.Развиване на чувство за отговорност у хората при отглеждането на кучета.

2.3.Решаване на проблемите описани в т.1 от Въведението.

III.МЕТОДОЛОГИЯ И МЕРКИ

1 .Метод:

1.1.Успешният световен опит и практиката на някои български общини налагат прилагането на регламентирания от закона за защита на животните метод на кастрация на уличните кучета и котки и връщането им по обитаваните от тях места до блокирането на раждаемостта или ограничаване на капацитета на средата само със стерилни животни.

1.2.Настаняването им в приюти.

1.3.Осиновяване на кастрираните кучета и котки.

2. Мерки:

1. КАСТРАЦИЯ, ОБЕЗПАРАЗИТЯВАНЕ, ВАКСИНАЦИЯ СРЕЩУ БЯС, ТРАЙНА МАРКИРОВКА (за кратко наричани обработка) и връщане по места на неагресивни и здрави безстопанствени кучета.

1.1.Обработката на безстопанствените кучета се извършва в приюти, стационарни или подвижни амбулатории, съгласно чл. 40 , ал. 4 от Закона за защита на животните (ЗЗЖ).

1.2.Приоритетно се обработват женски кучета

1.3.Обработката се извършва по райони и във връзка с молби и сигнали на граждани.

1.4.Обработката на безстопанствените кучета се извършва съгласно райониране на  Общината.

1.4.1.	Райониране, в зависимост от местоположението и особеностите на района, както следват:

-	Паркове и детски площадки в с. Хайредин;

-	Учебни заведения, детски градини и централна градска част;

-	Жилищни квартали;

-	Селски райони.

1.4.2.	Залавянето на безстопанствени кучета се извършва съгласно чл.42, ал.1 от ЗЗЖ.

1.4.3.	Транспортирането на кучетата се извършва в клетки и съгласно изискванията на чл. 42, ал.2 от ЗЗЖ.

1.4.4.	Настаняването на безстопанствени кучета се извършва съгласно изискванията на чл. 46 от ЗЗЖ.

1.4.4.1. За настанените в приют кучетата се спазват изискванията на чл. 47. ал. 1,2.3,6,7, 8 от ЗЗЖ.

1.4.5 Евтаназия на неизлечимо болни и доказано агресивни безстопанствени кучета.

1.4.5.1.Неизлечимо болни животни се подлагат на евтаназия, съгласно чл. 179, ал. 3, т.1 от ЗВД и чл.45 ал. 8 от ЗЗЖ.

1.4.5.2.Доказано агресивни кучета, участвали в инцидент с ухапване на човек се подлагат на евтаназия съгласно чл. 179, ал. 3, т. 4 от ЗВД.

1.5.Задомяване /осиновяване/ на безстопанствени кучета.

1.5.1Всеки приют разработва и прилага система за информиране на гражданите за животните, които се предлагат за отглеждане съгласно, чл. 41, ал. 6 от ЗЗЖ.

1.5.2.Общините съвместно с организациите за защита на животните организират публични мероприятия за задомяване /осиновяване/ на безстопанствени кучета.

2. РЕГИСТРАЦИЯ И НАДЗОР НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА.

2.1.Регистрация се извършва от Ветеринарно медицинската служба и от всички амбулатории и приюти, които обработват безстопанствени кучета. На всяко обработено куче се издава ветеринарномедицински паспорт, който се предоставят на отговорното по надзора лице.

2.2.Регистрацията се извършва чрез поддържане на дневник,  в който се вписват задължително следните данни за обработените кучета:

-	Идентификационен номер

-	Отличителни белези на животното - пол, цвят, възраст, големина

-	Дата и място на залавяне

-	Дата на обработката

-	Дата и място на връщане

-	Отговорно по надзора физическо или юридическо лице

2.3.Данните от регистъра на амбулаториите, се изпращат периодично до Община Хайредин.

2.4.Надзор на обработените кучета се извършва съгласно чл. 49 и чл. 50 от ЗЗЖ.

3.РЕГИСТРАЦИЯ НА ДОМАШНИ КУЧЕТА

3.1 Регистрацията на домашни кучета се извършва съгласно чл. 174 от ЗВД. При регистрация на кучето ветеринарния лекар поставя микрочип, който съдържа индетификационен чип - индивидуален номер на животното, или татуировка.

3.2.Община Хайредин изготвя и поддържа регистър на домашните кучета на база подадени декларации. /Приложение №1/

3.3.Таксата за домашни кучета се събира в касата на общината.

3.4.Собствениците на кучета с поставен микрочип не заплащат такса за 1-та година от неговото регистриране, съгласно чл. 39, от ЗЗЖ.

3.5.Собствениците на кастрирани домашни животни не заплащат такса съгласно чл.175, ал.2, т.5от ЗВМД.

3.6.Организират се кампании за обработване и регистрация на кучетата, отглеждани на открито (дворни кучета в покрайнините на града, съставните села и ромските квартали).

3.7.В кампаниите участват общината и неправителствени организации за защита на животните (НПО).

4.ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ПОЛЗИТЕ ОТ КАСТРАЦИЯТА НА ДОМАШНИ КУЧЕТА.

4.1.Организират се кампании за разясняване на ползата от кастрацията чрез брошури, медийна кампании и др.

4.2.Разяснения на ЗЗЖ, организирани от служители в общината, със съдействието на ОЗЖ по квартали за собствениците на домашни кучета.

4.3.Съвместна работа с ветеринарните лекари.

5.КОНТРОЛ ВЪРХУ ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДОМАШНИ КУЧЕТА И КОТКИ

5.1.Контролът върху изискванията за отглеждане на домашни кучета и котки се извършва от ст. специалист – еколог  в Община Хайредин и РВМС, съгласно глава 6 от ЗЗЖ.

6. КАМПАНИИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ЧИСТОТАТА В ГРАДСКАТА СРЕДА

6.1.Заповед на Кмета на общината и популяризирането й чрез медиите.

6.2.Определяне на алеи за разходка на кучета и котки.

6.3.Ограждане на съществуващи детски площадки, детски градини, училища и др.

IV. УЧАСТНИЦИ В ПРОГРАМАТА

1. Местна власт:

1.1.Кмет на община Хайредин, Заместник кмет, Кметове на кметства   и  еколог към община Хайредин.

1.2.Общинският   съвет   приема   Програма   за   овладяване   на   популацията   на безстопанствени кучета и котки, и предвижда годишен бюджет за изпълнението й, съгласно чл.40 , ал. 1 от ЗЗЖ.

1.3.Кметът или упълномощено от него лице организира изграждането на приюти или реформира налични обекти (изолатори) или сключва договор с такива на територията на областта за обработка на кучетата по Програмата, съгласно чл. 41 от ЗЗЖ.

1.4.Общинският  Съвет  определя  общински терени за  изграждане  на  приюти за отглеждане на животни и тяхното задомяване или за обработка и връщане по места на животни, при спазване на Програмата.

1.5.Кметът организира изпълнението на програмата и ежегодно внася отчет пред Общинският съвет и Изпълнителен Директор на Българската агенция по безопасност на храните /БАБХ/ съгласно чл.40 ал.2 от ЗЗЖ.

2. Изпълнител на програмата

Кметовете на общини, съгласно чл.40, ал.2 от ЗЗЖ организират изпълнението на Програмата, като:

2.1. Кметовете  изпълняват мерките предвидени в чл.43 от ЗЗЖ

2.2.Със съдействието на ОЗЖ  упражняват надзор над обработените животни съгласно чл.49 от ЗЗЖ.

2.3. Приемат и обработва сигнали по надзора.

3.Общинска администрация

3.1. Обработва сигнали и жалби.

Сигнали и жалби на граждани и организации се приемат:

-	По телефон

-	Писмено

-	По електронна поща

-	В Центъра за информация и общински услуги

3.1.1.	Анонимни сигнали и жалби не се обработват.

3.1.2.	При подаване на сигнала се записват имената на гражданина или организацията, подали сигнала и телефон или адрес за обратна връзка. Подателят на сигнала посочва мястото на инцидента и описание на кучето/та или котето/та.

3.1.3.	Жалбите за куче/та, участвало/и в инцидент с ухапване на човек се обработват приоритетно в рамките на 24 часа от подаването им.

3.1.4.	Жалбите за агресивни кучета се обработват до 48 часа от подаването им.

3.1.5.	В случай, че жалбата за агресивно/и куче/та е подадена срещу обработени кучета се процедира в зависимост от резултата от проверката.

3.1.6.	Проверката съдържа подробно  описание  на  фактическите  обстоятелства по сигнала или жалбата, както следват:

а)Информация от жалбоподателя:

фактически обстоятелства, медицинско свидетелство (в случаите на ухапване), подробно описание на кучето, участвало в инцидента.

б)Информация от страна на лица, които са свидетели на инцидента или имат наблюдения върху поведението на кучето.

в)На база на проверката се изготвя констативен протокол.

3.1.7.	В случаите когато липсва съгласие между проверяващите се извършва повторна проверка с участието на експертно лице одобрено и от двете страни.

3.1.8.	В зависимост от констативния протокол се предприемат действия съобразно изискванията на ЗЗЖ.

3.2.Общината   упражнява   системен    контрол   върху   извършваните   дейности   по Програмата в приютите, мобилните или стационарни амбулатории, стопанисвани от ОЗЖ.

3.3.Всички процедури и подробности по отношение на работата на стационарните амбулатории или приюти се уреждат с Вътрешни правила за работа, утвърдени от принципала.

4. Организация за защита на животните (ОЗЖ)

4.1. ОЗЖ могат да излъчват медиатор, който да следи за изпълнението на програмата

4.1.1. Медиатор може да бъде всяко лице предложено от ОЗЖ различна от тази стопанисваща приюта

4.1.2. ОЗЖ представя списък с имена на лицата по 4.1.1 за длъжността на медиатор, който се одобрява от Кмета на Общината.

4.1. 3. Медиатора изпълнява задълженията си на доброволен принцип като не получава възнаграждение от Общината за дейността си.

4.1.4. Медиатор.

-Има право на постоянен достъп до приюта и всички извършвани дейности.

-Съблюдава спазването на изискванията по глава V от ЗЗЖ

-Следи за коректното попълване на дневника по чл.44, ал. 1, т.4 от ЗЗЖ

-Изготвя   ежеседмичен   доклад,   който   представя   пред   Кмета   на   Общината   и Обществеността.

-В случаи на констатирани нарушения на ЗЗЖ уведомява РВМС.

4.2.ОЗЖ могат да стопанисват приют и/или подвижни амбулатории самостоятелно или съвместно с общината, съгласно чл. 41, ал. 4 или ал. 5 от ЗЗЖ.

4.3. ОЗЖ които имат стационарни или подвижни амбулатории или приюти могат да кандидатстват за участие в Програмата пред Общината, съгласно чл. 40, ал. 4 от ЗЗЖ и сключат договор за изпълнение на Програмата.

4.4.ОЗЖ съдействат при възникване на необходимост от изготвяне на Наредбата за реда и условията при отглеждане на животни в населените места на Община Хайредин и участват в актуализирането и разработването на нова Програма.

4.5.ОЗЖ съдействат на общината като посочват свои представители за координация на работата между общината, ОЗЖ и граждани.

4.6.ОЗЖ съдействат за обработването на постъпилите жалби и сигнали, свързани с домашни и безстопанствени кучета и котки.

4.7.ОЗЖ  осигуряват   свои   представители  за  проверка  на  сигналите   и  жалбите.

4.8. ОЗЖ сформират  координационна  мрежа  от  представители  на  ОЗЖ  и  техни съмишленици за проверка на сигнали и жалби.

4.9.ОЗЖ предоставят на Общината списък на координатори за съдействие по места на дейностите по Програмата.

4.10.ОЗЖ участват в разрешаването на проблемите, потвърдени от проверките на постъпилите сигнали.

4.11.ОЗЖ съдействат при залавянето и връщането на кучетата и котките.

4.12.ОЗЖ поемат надзор върху обработени кучета и котки.

4.13.ОЗЖ изпълняват мерки спрямо обработените кучета, за които са поели надзор,съгласно чл. 49 и 50 от ЗЗЖ.

4.14.ОЗЖ  съдействат   за   медийно   отразяване   на   дейностите   по   Програмата.

4.15.ОЗЖ могат да набират финансови средства за Програмата.

4.16.ОЗЖ организират и провеждат задомителни кампании.

V.РАБОТЕН ПЛАН ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИТЕ, ПРЕДВИДЕНИ В ПРОГРАМАТА

| Дейности за ограничаване на кучетата | Изпълнител | Срок за изпълнение |
| --- | --- | --- |
| 1. Възлагане на лицензирана фирма или организация за защита на животните изпълнението на основните дейности по програмата | Общинска администрация Хайредин фирмата изпълнител | До 6 месеца |
| 2. Преброяване на безстопанствените кучета на територията на населените места | Община Хайредин, ОЗЖ кметове на кметства | Извършва се ежегодно през първото полугодие на годината |
| 3. Популяризиране на програмата : - излагане на програмата на официалния сайт на Община Хайредин - пускане на съобщения по местното радио и местния вестник | Общинска администрация и ОЗЖ | Постоянен |
| 4. Изпълнение на мерките съгласно програмата - обезпаразитяване, кастрация, ваксинация, задомяване и други чрез възлагане на фирма | Община Хайредин, ОЗЖ и лицензирана фирма | Постоянен |
| 5. Регистрация и трайна маркировка на кучетата - компаньони, съгласно ЗВД | Община Хайредин и РВМС | Постоянен |
| 6. Образователна кампания | Община Хайредин и ОЗЖ | Постоянен |
| 7. Периодични кампании за разясняване и стимулиране кастрацията на кучета отглеждани на открито (в обекти собственост на физически и юридически лица) | Община Хайредин и ОЗЖ | Постоянен |
| 8. Изграждане на приют за безстопанствени кучета | Община Хайредин | До постигане на резултата |

VI. НОРМАТИВНА БАЗА

- Закон за защита на животните.

- Закон за ветеринарномедицинска дейност .

- Наредба №16 на Община Хайредин.

- Международна практика.

VII.	ОЦЕНКА ЗА УСПЕВАЕМОСТ НА ПРОГРАМАТА.

Очаквани резултати от осъществяването на програмата.

1.Качествени промени, които се очакват в следствие на изпълнение на мерките по програмата и обработването на безстопанствените кучета и котки:

1.1.Повишаване на безопасността на градската и селска среда;

1.2.Регистрацията, събираемостта на таксите за домашни кучета и стимулирането на кастрацията на кучета и котки ще спомогнат за трайното решаване на проблема и овладяване на притока на нежелани животни от дома към улицата.

1.3.Мониторинг върху популацията на безстопанствените кучета и котки.

1.4.Намаляване на социалното напрежение.

1.5.Утвърждаване на европейските критерии за третиране на животни.

2.Количествени подобрения.

2.1.Постепенно намаляване на популацията на безстопанствени кучета и котки, до изтеглянето им в приюти.

2.2.Увеличаване на броя на регистрираните домашни кучета.

2.3.Повишаване на постъпленията от таксата, съгласно чл. 175 от ЗВД.

2.4.Преброяване на популацията на безстопанствените кучета.

3.Критерии за изпълнението на програмата.

3.1.Брой на обработените животни.

3.2.Брой на регистрираните домашни кучета и котки.

3.3.Брой на кастрираните кучета, които живеят на открито - по строежи, паркинги, дворове, складове и др.

3.4.Брой на кастрираните домашни кучета и котки.

3.5.Брой на задомените /осиновените/ кучета в края на третата година.

3.6.Годишен отчет за извършените дейности по Програмата и резултати представени от   кмета   пред   изп. Директор на БАБХ,   съгласно  чл.   40,   ал.2   от  ЗЗЖ.

3.7.Брой на повторно обработени животни /реваксинация и обезпаразитяване на вече кастрирани животни.

VIII.	СРЕДСТВА И РЕСУРСИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА

1. Източници на финансиране и материално обезпечаване на Програмата.

1.1.Бюджет, съгласно чл. 40, ал. 1 от ЗЗЖ

1.2.Постъпления от такси, съгласно чл. 175 от ЗВД

1.3.Дарения

1.4.Финансиране на дейности по Програмата и от ОЗЖ.

2.	Човешки ресурс.

2.1.Служители на общината - за регистрация на домашните кучета и котки.

2.2.Служители на лицензираната фирма или организация за защита на животните.

2.3.Служители, доброволци и сътрудници на ОЗЖ.

2.4.Служители на РВМС за регистрация на кучетата и за провеждане на проверки по дейностите на Програмата.

2.5.Частни ветеринарни лекари, при желание от тяхна страна.

2.6.Доброволци-граждани.

3.	Време за изпълнение.

Срокът за изпълнение на тази програма е  три годишен , след приемането ѝ  на Общински съвет – Хайредин.

При промяна в нормативната уредба, касаеща дейностите по овладяване популацията на безстопанствените кучета настоящата Програма – своевременно актуализирана.