## Общо
ОБЩИНА | Хайредин | РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ
КОД ПО ЕБК | 5611 | план/отчет за периода: 2022 Юни
§ | Информация за наименованието, местонахождението и функционално предназначение на обектите за строителство и за основен ремонт, за ППР, за придобиване на ДМА, НДМА, земя и капиталови трансфери | Година начало - година край на изпълнение на обекта | Сметна стойност | Усвоено до края на предходната година | Уточнен план /к.6 = к.9 + к.12 + к.14 + к.17 + к.20/ | Усвоено към отчетния период /к.7 = к.10 + к.13 + к.15 + к.18 + к.21/
Източници на финансиране, в т.ч.:
[7 empty] | Предоставени целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и трансфери от други бюджетни организации |  |  |  |  | Преходен остатък по бюджета с източник целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и от други бюджетни организации |  |  | Собствени средства, вкл. преходен остатък |  | Други източници за финансиране -(дарения, ПУДООС, заеми, други), вкл. преходен остатък |  |  | Европейски средства, със съответното съфинансиране
[7 empty] | Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00 | Уточнен план | в т.ч. от 31-13 | Усвоено към отчетния период | в т.ч. от 31-13 | Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00 | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | Параграф по ЕБК: 45-00; 46-00; 64-00;74-00; 78-00; 80-12; 83-11; 83-12; 83-71; 83-72; Други източници | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | код на ССЕС - 42, 96, 97, 98 | Уточнен план | Усвоено към отчетния период
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9a | 10 | 10a | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
| ОБЩО |  | 8229358 | 2712503 | 4321395 | 2476278 |  | 395200 | 395200 | 0 | 0 |  | 667063 | 517146 | 0 | 0 |  | 4981 | 4981 |  | 3254151 | 1954151
5100 | Основен ремонт на дълготрайни материални активи |  | 7241686 | 2664042 | 3382184 | 2261363 |  | 302200 | 302200 | 0 | 0 |  | 625439 | 506818 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2454545 | 1754545
Функция 02 | Отбрана и сигурност |  | 990000 | 0 | 112980 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 112980 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Обект |  | 990000 | 0 | 112980 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 112980 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2284 | ремонт язовир "Бързина, бързина | 2018-2023 | 990000 | 0 | 112980 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3118 (план:112980 лв., усвоено:0 лв.); | 112980 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 03 | Образование |  | 3484377 | 1282699 | 2015231 | 1965196 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 210686 | 210651 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1804545 | 1754545
| Обект |  | 3484377 | 1282699 | 2015231 | 1965196 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 210686 | 210651 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1804545 | 1754545
3322 | изграждане на спортна площадка в двора на ОУ "Горан Червеняшки", с. Михайлово | 2020-2022 | 107214 | 56750 | 50000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 42 (план:50000 лв., усвоено:0 лв.); | 50000 | 0
3322 | ремонт и рекунструкция на СУ "Васил Воденичарски" с. Хайредин, хайредин | 2018-2022 | 1448875 | 537390 | 911485 | 911485 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 42 (план:911485 лв., усвоено:911485 лв.); | 911485 | 911485
3311 | ремонт и реконструкция на ДГ "Славейче", хайредин | 2018-2022 | 1489567 | 460524 | 843060 | 843060 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 42 (план:843060 лв., усвоено:843060 лв.); | 843060 | 843060
3322 | ремонт и реконструкция на прилежащи части на СУ "Васил Воденичарски" с. Хайредин, хайредин | 2021-2022 | 120647 | 108682 | 11965 | 11965 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:11965 лв., усвоено:11965 лв.); | 11965 | 11965 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3311 | ремонт и реконструкция на прилежащи части на ДГ "Славейче" с. Хайредин, хайредин | 2021-2022 | 119353 | 119353 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3322 | СМР по подмяна и направа на покривна топлоизолация на ОУ "Горан Червеняшки", михайлово | 2021-2023 | 198721 | 0 | 198721 | 198686 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6100 (план:198721 лв., усвоено:198686 лв.); | 198721 | 198686 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 06 | Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда |  | 2392697 | 1354379 | 906325 | 250775 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 256325 | 250775 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 650000 | 0
| Обект |  | 2392697 | 1354379 | 906325 | 250775 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 256325 | 250775 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 650000 | 0
6606 | ремонт и рехабилитация на улица "Савчо Дишов", хайредин | 2020-2023 | 177906 | 98559 | 79347 | 79347 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3118 (план:79347 лв., усвоено:79347 лв.); | 79347 | 79347 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | ремонт на улица "Цвятко Радайнов", с. Михайлово | 2020-2023 | 117936 | 63283 | 54653 | 54623 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3118 (план:54653 лв., усвоено:54623 лв.); | 54653 | 54623 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | ремонт и рехабилитация на улица "Климентина, хайредин | 2020-2023 | 87426 | 45366 | 42060 | 42060 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3118 (план:42060 лв., усвоено:42060 лв.); | 42060 | 42060 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | ремонт и рехабилитация на улица "Васил Левски" по ПМС 348/2019, с. Михайлово | 2020-2022 | 166732 | 91987 | 74745 | 74745 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3118 (план:74745 лв., усвоено:74745 лв.); | 74745 | 74745 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | ремонт и рехабилитация на улица "Христо Ботев" по ПМС 315/2018, хайредин | 2018-2023 | 135201 | 0 | 5520 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3118 (план:5520 лв., усвоено:0 лв.); | 5520 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6619 | ремонт и подобряване, площадни пространства с.Хайредин, с.Манастирище и с. Рогозен, община Хайредин | 2020-2022 | 450989 | 450989 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 42 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); | 0 | 0
6606 | рехабилитация и реконструкция на ул. "Кръстьо Боков" с. Хайредин, хайредин | 2020-2022 | 368282 | 152282 | 216000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 42 (план:216000 лв., усвоено:0 лв.); | 216000 | 0
6606 | рехабилитация и реконструкция на улица "Георги Димитров" с. Михайлово, михайлово | 2020-2022 | 832214 | 420007 | 410000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 42 (план:410000 лв., усвоено:0 лв.); | 410000 | 0
6606 | рехабилитация и реконструкция на улица "Самуил" с. Манастирище, манастирище | 2020-2022 | 56011 | 31906 | 24000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 42 (план:24000 лв., усвоено:0 лв.); | 24000 | 0
Функция 07 | Почивно дело, култура, религиозни дейности |  | 274612 | 26964 | 247648 | 45392 |  | 202200 | 202200 | 0 | 0 |  | 45448 | 45392 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Обект |  | 274612 | 26964 | 247648 | 45392 |  | 202200 | 202200 | 0 | 0 |  | 45448 | 45392 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7738 | ремонт на покрив на Читалище "Просвета" с. Хайредин, хайредин | 2021-2022 | 145448 | 0 | 145448 | 45392 | 3113 (план:100000 лв., усвоено:0 лв.); | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 3113 (план:45448 лв., усвоено:45392 лв.); | 45448 | 45392 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7739 | ремонт на паметник "Васил Воденичарски" с. Хайредин, хайредин | 2021-2022 | 26964 | 26964 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7738 | ремонт на покрив читалище "Светлина" с. Манастирище, Манастирище | 2022-2024 | 102200 | 0 | 102200 | 0 | 3113 (план:102200 лв., усвоено:0 лв.); | 102200 | 102200 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 08 | Икономически дейности и услуги |  | 100000 | 0 | 100000 | 0 |  | 100000 | 100000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Обект |  | 100000 | 0 | 100000 | 0 |  | 100000 | 100000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8832 | рехабилитация на общинска пътна мрежа Рогозен-Бързина, община Хайредин | 2022-2024 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 3113 (план:50000 лв., усвоено:0 лв.); | 50000 | 50000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8832 | рехабилитация на общинска пътна мрежа на територията на община Хайредин - "Хайредин-Ботево- Липница", община Хайредин | 2022-2024 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 3113 (план:50000 лв., усвоено:0 лв.); | 50000 | 50000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5200 | Придобиване на дълготрайни материални активи |  | 898842 | 24653 | 874189 | 214915 |  | 57000 | 57000 | 0 | 0 |  | 12602 | 10328 | 0 | 0 |  | 4981 | 4981 |  | 799606 | 199606
Функция 01 | Общи държавни служби |  | 13274 | 0 | 13274 | 0 |  | 11000 | 11000 | 0 | 0 |  | 2274 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5201 | придобиване на компютри и хардуер |  | 11000 | 0 | 11000 | 0 |  | 11000 | 11000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1122 | компютри -11 бр. за нуждите на общинска администрация в община Хайредин, хайредин | 2022-2022 | 11000 | 0 | 11000 | 0 | 3113 (план:11000 лв., усвоено:0 лв.); | 11000 | 11000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5219 | придобиване на други ДМА |  | 2274 | 0 | 2274 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2274 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1122 | изграждане на общински архив в сградата на Община Хайредин, хайредин | 2019-2022 | 2274 | 0 | 2274 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:2274 лв., усвоено:0 лв.); | 2274 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 02 | Отбрана и сигурност |  | 34500 | 19672 | 14828 | 10328 |  | 4500 | 4500 | 0 | 0 |  | 10328 | 10328 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5203 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения |  | 34500 | 19672 | 14828 | 10328 |  | 4500 | 4500 | 0 | 0 |  | 10328 | 10328 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2239 | изграждане на видеонаблюдение в Община Хайредин, община хайредин | 2021-2022 | 30000 | 19672 | 10328 | 10328 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:10328 лв., усвоено:10328 лв.); | 10328 | 10328 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2239 | Видеонаблюдение в ДГ "Славейче", хайредин | 2022-2022 | 4500 | 0 | 4500 | 0 | 3113 (план:4500 лв., усвоено:0 лв.); | 4500 | 4500 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 03 | Образование |  | 199606 | 0 | 199606 | 199606 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 199606 | 199606
5201 | придобиване на компютри и хардуер |  | 21057 | 0 | 21057 | 21057 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 21057 | 21057
3311 | оборудване ДГ "Славейче" - Хайредин, хайредин | 2021-2022 | 4838 | 0 | 4838 | 4838 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 42 (план:4838 лв., усвоено:4838 лв.); | 4838 | 4838
3311 | оборудване на ДГ"Славейче" - С. Хайредин, хайредин | 2021-2022 | 16219 | 0 | 16219 | 16219 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 42 (план:16219 лв., усвоено:16219 лв.); | 16219 | 16219
5203 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения |  | 88644 | 0 | 88644 | 88644 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 88644 | 88644
3311 | оборудване на ДГ "Славейче - с. Хайредин по програма развитие на селските райони 2014-2020, хайредин | 2021-2022 | 40320 | 0 | 40320 | 40320 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 42 (план:40320 лв., усвоено:40320 лв.); | 40320 | 40320
3322 | оборудване на СУ "Васил Воденичарски", с. Хайредин, хайредин | 2022-2022 | 48324 | 0 | 48324 | 48324 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 42 (план:48324 лв., усвоено:48324 лв.); | 48324 | 48324
5205 | придобиване на стопански инвентар |  | 89905 | 0 | 89905 | 89905 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 89905 | 89905
3311 | кухненско оборудване на ДГ "Славейче" - с. Хайредин по програма развитие на селските райони 2014-2020, хайредин | 2018-2022 | 38497 | 0 | 38497 | 38497 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 42 (план:38497 лв., усвоено:38497 лв.); | 38497 | 38497
3322 | кухненско оборудване на СУ "Васил Воденичарски" с. Хайредин, хайредин | 2018-2022 | 51408 | 0 | 51408 | 51408 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 42 (план:51408 лв., усвоено:51408 лв.); | 51408 | 51408
Функция 05 | Социално осигуряване, подпомагане и грижи |  | 41500 | 0 | 41500 | 0 |  | 41500 | 41500 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5203 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения |  | 21500 | 0 | 21500 | 0 |  | 21500 | 21500 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5540 | котел за отопление за Дом стари хора- с. Хайредин, хайредин | 2022-2022 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 3113 (план:20000 лв., усвоено:0 лв.); | 20000 | 20000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5541 | Готварска печка за нуждите на Защитено жилище - с. Манастирище, Манастирище | 2022-2022 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 3113 (план:1500 лв., усвоено:0 лв.); | 1500 | 1500 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5204 | придобиване на транспортни средства |  | 20000 | 0 | 20000 | 0 |  | 20000 | 20000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5540 | автомобил за нуждите на Дом стари хора - с. Хайредин, хайредин | 2022-2022 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 3113 (план:20000 лв., усвоено:0 лв.); | 20000 | 20000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 07 | Почивно дело, култура, религиозни дейности |  | 9962 | 4981 | 4981 | 4981 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4981 | 4981 |  | 0 | 0
5206 | изграждане на инфраструктурни обекти |  | 9962 | 4981 | 4981 | 4981 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4981 | 4981 |  | 0 | 0
| Обект |  | 9962 | 4981 | 4981 | 4981 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4981 | 4981 |  | 0 | 0
7701 | детска площадка, хайредин | 2021-2022 | 9962 | 4981 | 4981 | 4981 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6400 (план:4981 лв., усвоено:4981 лв.); | 4981 | 4981 |  | 0 | 0
Функция 08 | Икономически дейности и услуги |  | 600000 | 0 | 600000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 600000 | 0
5219 | придобиване на други ДМА |  | 600000 | 0 | 600000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 600000 | 0
8829 | залесяване, поддържане и подобряване на горските територии в община Хайредин, община Хайредин | 2022-2024 | 600000 | 0 | 600000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 42 (план:600000 лв., усвоено:0 лв.); | 600000 | 0
5300 | Придобиване на нематериални дълготрайни активи |  | 88830 | 23808 | 65022 | 0 |  | 36000 | 36000 | 0 | 0 |  | 29022 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 01 | Общи държавни служби |  | 88830 | 23808 | 65022 | 0 |  | 36000 | 36000 | 0 | 0 |  | 29022 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5301 | придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти |  | 88830 | 23808 | 65022 | 0 |  | 36000 | 36000 | 0 | 0 |  | 29022 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1122 | разработване на план за интегрирано развитие на община Хайредин периода 2021-2027, хайредин | 2021-2022 | 36000 | 18000 | 18000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:18000 лв., усвоено:0 лв.); | 18000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1122 | устройствен план на община хайредин, община хайредин | 2019-2022 | 16830 | 5808 | 11022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:11022 лв., усвоено:0 лв.); | 11022 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1122 | цифровизация - технически услуги, хайредин | 2022-2023 | 36000 | 0 | 36000 | 0 | 3113 (план:36000 лв., усвоено:0 лв.); | 36000 | 36000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5400 | Придобиване на земя |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5500 | Капиталови трансфери |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6100 | Трансфери между бюджети (нето) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7400 | Получени/предоставени временни безлихвени заеми от/за ЦБ (нето) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8300 | Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
9300 | Друго финансиране - нето(+/-) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Изготвил: Искра Христова, ВрИД- гл. счетоводител | [9 empty] | Главен счетоводител: Искра Христова, ВрИД - гл. счетоводител
|  | (име, фамилия, длъжност) | [9 empty] | (име, фамилия)
|  | Тел. за контакт: 0897578124 | [9 empty] | Тел. за контакт: 09166/2236
|  | email: iskra_85@mail.bg | [9 empty] | email: hayredin_ob@mail.bg
|  | Съгласувал: Габриела Милчева , директор дирекция ЕИДУТ | [9 empty] | Ръководител: Тодор Алексиев, кмет
|  | (име, фамилия, длъжност в звеното по чл. 5, ал.6 от Закона за устройство на територията) | [9 empty] | (име, фамилия, длъжност)
|  | Тел. за контакт: 09166/2236 | [9 empty] | Тел. за контакт: 09166/2209
|  | email: hayredin_ob@mail.bg | [9 empty] | email: hayredin_ob@mail.bg
2022-07-27 09:31
дата